## 1.基本情况表
表1
武定县精准脱贫攻坚三年实施方案——基本情况表
填报单位：楚雄州武定县插甸镇康照村委会 填表人：李玉忠 电话：13529712067 单位：亩、人、个、%
序号 | 村委会名称 | 有建档立卡贫困人口的行政村（个） |  |  |  | 耕地面积（亩） |  | 2017年人均可支配收入(元) | 2017年人均有粮(公斤) | 2017年常驻农村人口（人） |  |  | 2014年常驻人口数 | 动态管理建档立卡贫困情况 |  |  | 其中:深度贫困村建档立卡情况
|  | 小计 | 非贫困村数 | 贫困村数 | 其中：深度贫困村 | 水田 | 旱地 |  |  | 总数 | 其中：少数民族 | 其中：劳动力 |  | 贫困户数 | 贫困人口数 | 贫困发生率% | 户数 | 人口 | 贫困发生率%
合计
1 | 康照村委会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 120 | 2867 | 8690 | 320 | 2544 | 1425 | 1671 | 2489 | 228 | 801 | 31.4858 | 228 | 801 | 31.4858
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.46
0.46
0.46

## 2.短板分析表
表2
武定县精准脱贫攻坚三年实施方案——短板弱项分析表
填报单位：楚雄州武定县插甸镇康照村委会 填表人：李玉忠 电话： 13529712067 单位：人、户、个
序号 | 村委会名称 | 1.需易地扶贫搬迁贫困人口（人） |  | 2.需产业就业扶持贫困人口 | 3.居住危房四类人群 |  | 4.因学致贫 |  | 5.因病致贫返贫（人） | 6.需生态扶持贫困人口（人） | 7.需要素质提升贫困人口（人） | 8.贫困行政村及村小组（自然村）发展短板弱项 |  |  |  |  | 9.边境情况 |  | 10.需兜底保障人口
|  | 户数 | 人口 |  | 户数 | 人数 | 户数 | 在校学生 |  |  |  | 50户以上自然村不通硬化路村数 | 饮水困难及不安全村数 | 不通动力电村数 | 不通宽带网络村数 | 不通广播电视村数 | 抵边自然村（个） | 贫困人口（人） | 低保户 | 五保户 | 孤寡老人 | 重度残疾人 | 重病患者
合计
1 | 康照村委会 | 0 | 0 | 348 | 186 | 706.8 | 22 | 22 | 150 | 16 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.46
0.46
0.46

## 3.脱贫计划表
表3
武定县精准脱贫攻坚三年实施方案——脱贫计划表
填报单位：楚雄州武定县插甸镇康照村委会 填表人：李玉忠 电话：13529712067 单位：户、个、人
序号 | 村委会名称 | 建档立卡贫困情况 | [9 empty] | 贫困村情况
|  | 2016年贫困户总数 | 2016年贫困人口总数 | 已脱贫困 |  | 2018年计划脱贫 |  | 2019年计划脱贫 |  | 2020年计划脱贫 |  | 贫困村总数 （个） | 其中:深度贫困数（个） | 已出列贫困村(个) | 2018年计划出列 |  | 2019年计划出列 |  | 2020年计划出列
|  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  |  |  | 贫困村出列（个） | 其中:深度贫困村 | 贫困村出列（个） | 其中:深度贫困村 | 贫困村出列（个） | 其中:深度贫困村
0 | 合 计
1 | 康照村委会 | 348 | 1230 | 70 | 246 | 50 | 183 | 209 | 762 | 19 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.46
0.46
0.46

## 康照
表4
云南省武定县脱贫攻坚康照村级施工图（2018—2020年）项目清单
填报单位：楚雄州（市）武定县 插甸镇 康照村委会 村委会书记：李玉忠 填表人：杜菊燕 电话： 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设地点（村委会） | 单位 | 规模 | 主要建设内容及补助标准 | 资金投入规模 | [15 empty] | 贫困人口直接受益 |  | 乡镇责任人 |  | 县级牵头单位
[8 empty] | 小 计 | 分年度投入 | [14 empty] | 户数 | 人数
[9 empty] | 2018年 | 财政专项扶贫资金 | 涉农整合资金 | 沪滇协作及集团帮扶资金 | 其它资金 | 2019年 | 财政专项扶贫资金 | 涉农整合资金 | 沪滇协作及集团帮扶资金 | 其它资金 | 2020年 | 财政专项扶贫资金 | 涉农整合资金 | 沪滇协作及集团帮扶资金 | 其它资金 |  |  | 责任站所 | 乡镇站所分管领导
0 | 合 计 | — |  |  | — | — | 1746.98 | 1746.98 | 887.55 | 587.66 | 299.89 | 0 | 0 | 773.37 | 418.37 | 246 | 109 | 0 | 86.06 | 86.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | —
1 | 一、易地扶贫搬迁工程 | — |  |  | — |  |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | —
2 | （一）安置住房建设 | 新建 |  |  | 户 | [22 empty] | 发改
3 | （二）配套设施建设 | 新建 |  |  | 项 | [22 empty] | 发改 | 693.64
| （三）集镇扶贫安居工程 | 新建 | 2018-2019 | 插甸集镇 | 套 | 4 | 建房安置4套，水电路网等基础设施建设 | 44 | [5 empty] | 44 |  |  | 44 | [6 empty] | 130 | 506 | 城建办 | 胡彦昌
4 | 二、产业就业扶贫工程 | — |  |  | — |  | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 65 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | — | 1626.92
5 | （一）发展特色种植业 | 新建/扩改建 |  |  | 万亩 | [23 empty] | 2513.47
6 | 1.经济作物种植 | 新建/扩改建 |  |  | 万亩 | [22 empty] | 农业 | 303
7 | 2.经济林果种植 | 新建/扩改建 |  |  | 万亩 | [22 empty] | 林业 | 2307.48
8 | 3.中草药材种植 | 新建/扩改建 |  |  | 万亩 | [22 empty] | 农业 | 1654.49
9 | 4.其他作物种植 | 新建/扩改建 |  |  | 万亩 | [22 empty] | 农业 | 2211.77
10 | （二）发展特色养殖业 | — |  |  | — | [22 empty] | — | 946.56
11 | 1.养猪 | 新建 |  |  | 万头 | [22 empty] | 农业 | 2004.81
12 | 2.养牛 | 新建 |  |  | 万头 | [22 empty] | 农业 | 616.25
13 | 3.养羊 | 新建 |  |  | 万头 | [22 empty] | 农业 | 1522.27
14 | 4.养禽 | 新建 |  |  | 万只/羽 | [22 empty] | 农业 | 16400.66
15 | 5.水产养殖 | 新建 |  |  | 项 | [22 empty] | 农业
16 | 6.其他养殖 | 新建 |  |  | 万亩 | [22 empty] | 农业
17 | （三）创新产业发展模式 | — |  |  | — |  | 145 | 145 | 0 |  |  | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 65 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | —
18 | 1.农产品加工储运服务业 | 新建 |  |  | 个 |  | (此项如有卡户参与，户表上填写) | [20 empty] | 工信
19 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  | 个 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 组织办 | 杨海 | 农业
| 康照村级集体经济组织 |  |  | 康照村 |  | 2 | 康照村级集体经济组织2个 | 80 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 50 | 50 | [5 empty] | 组织办 | 杨海
20 | 3.发展乡村旅游 | 新建 |  |  | 个 |  | (此项如有卡户参与，户表上填写) | [18 empty] | 组织办 | 杨海 | 旅发
21 | 4.发展扶贫车间 | 新建 |  |  | 个 |  | (此项如有卡户参与，户表上填写) | [18 empty] | 组织办 | 杨海 | 扶贫
22 | 5.光伏扶贫 | 新建 |  |  | 个 | 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 供电所 | 张跃进 | 能源
| 康照村 |  |  | 康照村 |  | 1 | 新建光伏电站100KW一座 | 65 | 0 |  |  |  |  | 65 |  |  | 65 | [6 empty] | 342 | 1224 | 供电所 | 张跃进
23 | 6.电商扶贫 | 新建 |  |  | 个 | [22 empty] | 商务
24 | 7.资产收益扶贫 | 新建 |  |  | 个 | [22 empty] | 扶贫
25 | （四）转移就业 | 新建 |  |  | 万人 | 454 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝 | —
26 | 1.境外转移 | [24 empty] | 社保所 | 杨从芝
27 | 2.省外转移就业 | 新建 |  |  | 万人 | 16 | 0 | [18 empty] | 社保所 | 杨从芝 | 人社
| 康照村 |  |  | 康照村 |  | 16 | [17 empty] | 19 | 25 | 社保所 | 杨从芝
28 | 3.省内县外就业 | 新建 |  |  | 万人 | 276 | [21 empty] | 人社
| 康照村 |  |  | 康照村 |  | 276 | [17 empty] | 166 | 265 | 社保所 | 杨从芝
29 | 4.县内转移就业 | 新建 |  |  | 万人 | 162 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝 | 人社
| 康照村 |  |  | 康照村 |  | 162 | [17 empty] | 51 | 70 | 社保所 | 杨从芝
30 | 5.县内城乡公益岗就业 | 新建 |  |  | 万人 |  | （此行按县分配名额填写） | [20 empty] | 人社
31 | 三、农村危房改造工程 | 新建 |  |  | 万户 | 186 | 499.2 | 499.2 | 283.2 | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 城建办 | 胡彦昌 | —
32 | （一）拆除重建 | 新建 |  |  | 万户 | 53 | 175.2 | 175.2 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 城建办 | 胡彦昌 | 住建
| 康照 |  |  | 康照 |  | 53 | 实施拆除重建 | 175.2 | 43.2 |  | 43.2 |  |  | 132 |  | 132 | [9 empty] | 城建办 | 胡彦昌
33 | （二）加固改造 | 新建 |  |  | 万户 | 133 | 324 | 324 | 240 | 0 | 240 |  |  | 84 |  | 84 | [9 empty] | 城建办 | 胡彦昌 | 住建
| 康照 |  |  | 康照 |  | 133 | 实施加固改造 | 324 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | [9 empty] | 城建办 | 胡彦昌
34 | 四、教育扶贫工程 | — |  |  | — | — | — | [18 empty] | 社保所 | 杨从芝 | —
35 | （一）村级学前教育 | 新建 |  |  | 项 |  | 0 | [20 empty] | 教育
36 | （二）村级义务教育 | 新建 |  |  | 项 | [22 empty] | 教育
37 | （三）职业教育 | 新建 |  |  | 万人 | [22 empty] | 教育
38 | （四）师资培训 | 新建 |  |  | 万人 | [22 empty] | 教育
39 | （五）推普教育 | 新建 |  |  | 万人 | [22 empty] | 教育
40 | （六）贫困户救助资助 | 新建 |  |  | 万人 | 199 | [21 empty] | —
41 | 1.学前教育救助资助 | 新建 |  |  | 万人 | 29 | [21 empty] | 教育
| 康照 |  |  | 康照 |  | 29 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝
42 | 2.小学义务教育在校贫困学生 |  |  |  | 万人 | 65
| 康照 |  |  | 康照 |  | 65 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝
43 | 3.初中义务教育在校贫困学生 |  |  |  | 万人 | 60
| 康照 |  |  | 康照 |  | 60 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝
44 | 2.高中教育救助资助 | 新建 |  |  | 人 | 7 | [21 empty] | 教育
| 康照村 |  |  | 康照 |  | 7 | 实施高中教育救助资助 | [16 empty] | 8 | 8 | 社保所 | 杨从芝
45 | 4.中等职业教育救助资助 | 新建 |  |  | 人 | 24 | [21 empty] | 教育
| 康照村 |  |  | 康照 |  | 24 | 实施中等职业教育救助资助 | [18 empty] | 社保所 | 杨从芝
46 | 5.高等教育救助资助 | 新建 |  |  | 人 | 14 | [21 empty] | 教育
| 康照村 |  |  | 康照 |  | 14 | 高等教育救助资助 | [18 empty] | 社保所 | 杨从芝
47 | 五、健康扶贫工程 | — |  |  | — | [20 empty] | 卫生院 | 杨从芝 | —
48 | （一）村级卫生室建设 | 新建 |  |  | 个 |  | （按规定可设置的才有） | [20 empty] | 卫计
新建
新建
49 | （二）乡级卫生院建设 | 新建 |  |  | 所 |  | （不填） | [20 empty] | 卫计
50 | （三）县级医院达标建设 | 新建 |  |  | 个 |  | （不填） | [20 empty] | 卫计
51 | （四）落实基本医保 | [5 empty] | （此行，县级填写） | [18 empty] | 社保所 | 杨从芝 | 卫计
52 | 1.落实基本医保 | 新建 |  |  | 人次 | 1230 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝 | —
| 康照 |  |  | 康照 |  | 1230 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝
53 | 2.落实大病保险 |  |  |  |  | 1230
| 康照 |  |  | 康照 |  | 1230 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝
54 | 3.大病（地方病）集中救治 | 新建 |  |  | 人次 |  | （属于通过救治可康复的） | [20 empty] | 卫计
55 | 4.慢性病签约 | 新建 |  |  | 人次 |  | （属于通过救治可康复的） | [20 empty] | 卫计
56 | 六、生态扶贫工程 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | （一）生态环境保护 | — |  |  | — | [22 empty] | —
58 | 1.生态公益林保护 | 新建 |  |  | 万亩 | [22 empty] | 林业
59 | 2.其他生态保护 | 新建 |  |  | 项 | [22 empty] | 林业
60 | （二）生态植被修复 | — |  |  | — | [20 empty] | 林业站 | 张跃进 | —
61 | 1.退耕还林还草 | 新建 |  |  | 亩 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 林业
[26 empty] | 林业站 | 张跃进
62 | 2.清洁能源替代 | 新建 |  |  | 项 |  | （指太阳能热水器、以电代柴、光伏取暖等特殊需要） | [20 empty] | 林业
63 | 3.组建扶贫造林合作社 | 新建 |  |  | 个 | [22 empty] | 林业
64 | （三）生态公益岗位 | — |  |  | — | [20 empty] | 林业站 | 张跃进 | —
65 | 1.生态护林员 | 新建 |  |  | 人 | 5 | （此行按县分配名额填写） | [20 empty] | 林业
| 康照村 |  |  | 康照村 |  | 5 | 落实生态护林员 | [16 empty] | 16 | 16 | 林业站 | 张跃进
66 | 2.河道管理员 | 新建 |  |  | 人 | 2 | （此行按县分配名额填写） | [18 empty] | 水管站 | 李葆文 | 水利
| 康照 |  |  | 康照 |  | 2 | [19 empty] | 水管站 | 李葆文
67 | 3.地质灾害监测员 | 新建 |  |  | 人 |  | （此行按县分配名额填写） | [18 empty] | 国土所 | 张跃进 | 国土
[7 empty] | 落实地质灾害监测员 | [16 empty] | 2 | 2 | 国土所 | 张跃进
68 | 4.其他公益岗（保洁员） | 新建 |  |  | 人 | 13 | （此行按县分配名额填写） | [18 empty] | 城建办 | 胡彦昌 | 林业
| 康照村委会 |  |  | 康照村委会 |  | 13 | 实施其他生态公益岗位 | [16 empty] | 10 | 10 | 城建办 | 胡彦昌
69 | 七、素质提升工程 | — |  |  | — | [22 empty] | —
70 | （一）职业技能培训 | 新建 |  |  | 万人次 | [22 empty] | 人社
71 | （二）引导性技能培训 | 新建 |  |  | 万人次 | [22 empty] | 科技
72 | （三）转移就业培训 | 新建 |  |  | 万人次 | 275 | [19 empty] | 社保所 | 杨从芝 | 人社
| 康照村 |  |  | 康照村 |  | 275 | 实施转移就业培训 | [16 empty] | 275 | 275 | 社保所 | 杨从芝
73 | （四）通用语言培训 | 新建 |  |  | 万人次 | [22 empty] | 教育
74 | 八、贫困村振兴工程 | — |  |  | — |  | 1058.78 | 1058.78 | 604.35 | 587.66 | 16.69 | 0 | 0 | 418.37 | 418.37 | 0 | 0 | 0 | 36.06 | 36.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | —
75 | （一）村组道路建设 | 新建/扩改建 |  |  | 万公里 |  | （可以包括村内道路建设） | 689.11 | 419.94 | 419.94 | 0 | 0 | 0 | 269.17 | 269.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 交通
| 插甸镇大黑山村组公路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 3.26 | 硬化村组道路长3255m,宽3m，厚0.2m，C25砼1953m³；M7.5浆砌石66.21m3。 | 108.99 | 108.99 | 108.99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33 | 107
| 插甸镇以得老村组公路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 1.47 | 硬化村组道路长1467m,宽3m，厚0.2m，C25砼880.2m³；M7.5浆砌石188.16m³。 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 63
| 插甸镇双保箐村组路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 1.53 | 硬化村组道路长1525m,宽3m，厚0.2m，C25砼915m³；M7.5浆砌石163.35m3。 | 57.82 | 57.82 | 57.82 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 36
| 插甸镇朱家村村组公路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 1.42 | 硬化村组道路长1423m,宽3m，厚0.2m，C25砼854m³；M7.5浆砌石350.22m³。 | 43.87 | 43.87 | 43.87 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 61 | 225
| 插甸镇泥洪村组公路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 2.67 | 硬化村组道路长2672m,宽3.5m，厚0.2m，C25砼1871m³；M7.5浆砌石86.025m³。 | 113.3 | 113.3 | 113.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 114
| 插甸镇管家村村组公路项目 |  |  | 康照 |  | 1.34 | 管家村组路硬化1113米，宽3米，厚0.2米，村间道路硬化225米，宽2米，厚0.2米，C20砼浇筑。挡墙长34米均高2.5米，均厚0.5米75#浆砌石支砌。 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 44.7 | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36 | 138
| 插甸镇江多村组公路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 1.3 | 硬化村组道路长1295m,宽3.0m，厚0.2m，C25砼777m³；M7.5浆砌石93.435m³。 | 47.48 | 47.48 | 47.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 66
| 插甸镇泥洪村村组公路项目 |  |  | 康照 |  | 1.72 | 泥洪村组路至刘二甲地路面硬化1724米，宽3米，厚0.2米，错车位2个，C20砼浇筑。 | 56.69 | 0 |  |  |  |  | 56.69 | 56.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 114
| 插甸镇康照村村组公路 |  |  | 康照 |  | 1.65 | 康照村委会至薭子田村组路长1650米，宽4米，厚0.2米，采用C20砼浇筑； | 100.77 | 0 |  |  |  |  | 100.77 | 100.77 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62 | 222
| 大黑山至朱家村组路项目 |  |  | 康照 |  | 1.273 | 大黑山至朱家村村组路硬化1273米，宽2.5米，厚0.2米，采用C20砼浇筑，挡墙36米，平均高1.4米，均厚0.6米，采用75#浆砌石支切。大黑山村间主路硬化321米，宽3.5米，厚0.2米，C20砼浇筑。 | 48.53 | 0 |  |  |  |  | 48.53 | 48.53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34 | 117
| 插甸镇斯坝村组公路项目 |  |  | 康照 |  | 0.48 | 斯坝村间主路硬化457米，宽3米，厚0.2米，C20砼浇筑。挡墙46.8米，均高2.4米，均厚0.5米，75#浆砌石支砌。 | 18.48 | 0 |  |  |  |  | 18.48 | 18.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | 44
76 | （二）村组动力电改造 | 新建/扩改建 |  |  | 万公里 | [22 empty] | 能源
77 | （三）饮水安全巩固提升 | 扩改建 |  |  | 万人 |  | 93.23 | 93.23 | 46.21 | 29.52 | 16.69 | 0 | 0 | 47.02 | 47.02 | [10 empty] | 水管站 | 李葆文 | 水利
| 七棵树饮水工程项 |  |  | 康照 |  | 8520 | 架设DN25钢管8520m。 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 朱家晏家大黑山河道清淤 |  |  | 康照 |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 康照以得老彝村饮水有保障 |  |  | 康照 |  | 6356 | 引水管道DN25镀锌钢管5600米，DN20镀锌钢管756米，DN15镀锌钢管504米，24立方卧式水塔1个。 | 16.69 | 16.69 |  | 16.69 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29 | 142
| 大黑山村 |  |  | 康照 |  | 2138 | 架设主管道DN25钢管785米，DN15钢管1353米。 | 4.1 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34 | 117
| 七棵树上组 |  |  | 康照 |  | 5703 | 架设主管道DN40钢管4150米，分户管DN20钢管1553米，50立方米蓄水池1个。 | 20.1 | 0 |  |  |  |  | 20.1 | 20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 70
| 黑枪德存 |  |  | 康照 |  |  | 架设主管道DN40钢管8150米50立方米蓄水池1个。 | 22.82 | [5 empty] | 22.82 | 22.82
78 | （四）小型农田水利设施 | — |  |  | — | [22 empty] | —
79 | 1.高标准农田建设 | 扩改建 |  |  | 万亩
80 | 2.农业灌溉设施建设 | 扩改建 |  |  | 项
81 | （五）村组通讯及网络建设 | 扩改建 |  |  | 个 | [22 empty] | 工信（通管）
82 | （六）村庄人居环境整治 | — |  |  | — |  | 156.38 | 156.38 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 102.18 | 102.18 | [12 empty] | —
83 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 公里 |  | （可以在村组道路建设中一并建设，但不重复计算） | 89.82 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 35.62 | [10 empty] | 扶贫办 | 李葆文 | 扶贫
| 插甸镇朱家、晏家村间路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 3.84 | 朱家、晏家村村间道路硬化C20砼浇筑，长3836米，宽2米，厚0.15米。 | 45.22 | 45.22 | 45.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62 | 200
| 插甸镇江多村间路建设项目工程 |  |  | 康照 |  | 0.5 | 江多村村间道路硬化C20砼浇筑，长500米，宽2米，厚0.15米。 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17 | 58
| 大黑山老村入户路就是项目工程 |  |  | 康照 |  | 1.037 | 大黑山老村入户路1036.8米，宽2.5米，厚0.2米，护栏6米，￠60涵管10米，浆砌石98立方米，土方回填260立方米。 | 35.62 | [5 empty] | 35.62 | 35.62
84 | 2.垃圾处理 | 新建 |  |  | 项 |  |  | 10.56 | [5 empty] | 10.56 | 10.56 | [10 empty] | 城建办 | 胡彦昌 | 住建
| 垃圾池 |  |  | 康照村委会 |  | 22 | 垃圾池建设规格：3m ×3m ×1.6m ；池墙用小砖支砌，厚度24厘米，水泥砂浆抹面，转角处使用配筋砌体（钢筋为6圆钢筋2根，间距为50厘米高发一次，长度转角每边不少于1米）。豁口（底高60厘米，留1米×1米门洞）开在靠公路一面，地板为10厘米厚C22混凝土 | 10.56 | [5 empty] | 10.56 | 10.56 | [10 empty] | 城建办 | 胡彦昌
85 | 3.雨污设施 | 新建 |  |  | 项 | [20 empty] | 城建办 | 胡彦昌 | 环保
86 | 4.公厕建设 | 新建 |  |  | 个 |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | 城建办 | 胡彦昌 | 住建
| 康照 |  |  | 康照 |  | 2 | 新建砖混结构公厕长5米、宽4米，建筑面积20㎡（含化粪池在内）。 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [10 empty] | 城建办 | 胡彦昌
87 | 5.太阳能路灯 | 新建 |  |  | 盏 | [20 empty] | 财政所 | 李葆文 | 财政
88 | 6.贫困户改厕改圈改院 | 新建 |  |  | 户 |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 扶贫办 | 李葆文 | 扶贫
| 以德老彝村易地搬迁养殖小区项目 |  |  | 康照 |  | 42 | 新建42户畜圈及附属工程，每户30平方米。 | 50 | [5 empty] | 50 | 50 | [10 empty] | 扶贫办 | 李葆文
89 | （七）广播电视村村通 | 新建 |  |  | 项 | [22 empty] | 广电
90 | （八）党群科技文化场所建设 | 新建 |  |  | 项 |  | 120.06 | 120.06 | 84 | 84 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36.06 | 36.06 |  | 0 | 0 |  |  | 组织办 | 杨海 | 组织
| 康照村委会江多村文化活动室项目建设工程 |  |  | 康照 |  |  | 新建文化活动室100平方米，篮球场1块，M7.5浆砌石91米，C20砼活动场26.2米。 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 66
| 插甸镇康照村委会晏家村文化活动室项目建设工程 |  |  | 康照 |  |  | 新建文化活动室120平方米，厨房40平方米，篮球场1块，C20砼活动场12米。 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 61 | 158
| 康照村委会管家村文化活动室项目建设工程 |  |  | 康照 |  |  | 新建文化活动室120平方米，厨房30平方米，M7.5浆砌石31米，C20砼活动场36.8米。 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36 | 138
| 康照村公共活动文化室项目 |  |  | 康照 |  |  | 康照村公共活动文化室160平方米活动室1个，砖混结构，斜顶；砖混结构厨房40平方米。 | 36.06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36.06 | 36.06 |  |  |  | 62 | 222
91 | 九、兜底保障工程 | — |  |  | — | — | 0 | [20 empty] | —
92 | （一）五保养老残疾人设施建设 | 新建 |  |  | 项 | [22 empty] | 民政
93 | （二）妇女儿童保护设施建设 | 新建 |  |  | 项 | [22 empty] | 妇联
94 | （三）农村低保 | 新建 |  |  | 人 | 251 | [21 empty] | —
| 康照村 |  |  | 康照村 |  | 251 | 实施农村低保金 | [17 empty] | 251 | 民政办 | 杨从芝
95 | （四）落实特困人员救助 | 新建 |  |  | 人 | 4 | （无力可扶贫困对象救助） | [18 empty] | 民政办 | 杨从芝 | 民政
| 康照村委会 |  |  | 康照村 |  | 4 | 分散供养 | [18 empty] | 民政办 | 杨从芝
97 | 2.集中供养 | 新建 |  |  | 人 | 1 | [19 empty] | 民政办 | 杨从芝
| 康照村委会 |  |  | 康照村 |  | 1 | 集中供养 | [16 empty] | 1 | 1 | 民政办 | 杨从芝
98 | （五）落实残疾人补贴 | 新建 |  |  | 人 |  | （无力可扶贫困对象救助） | [18 empty] | 民政办 | 杨从芝 | 民政
99 | 1.生活补贴 | 新建 |  |  | 人 | 36 | [19 empty] | 民政办 | 杨从芝
| 康照 |  |  | 康照 |  | 36 | 实施残疾人补助 | [16 empty] | 36 | 36 | 民政办 | 杨从芝
100 | 2.护理补贴 | 新建 |  |  | 人 | 19 | [19 empty] | 民政办 | 杨从芝
| 康照 | 新建 |  | 康照 | 人 | 19 | [19 empty] | 民政办 | 杨从芝 | 民政
101 | （六）.重大疾病救助 | 新建 |  |  | 人 |  | （无力可扶贫困对象救助） | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 民政
102 | （七）重病兜底保障 | 新建 |  |  | 人 | [13 empty] | 0
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46